Risalah rapat tgl 15 Juni'04

¯         Bentuk acara: Pesta Pujian

¯           Tema : Let there be Praise

¯           Tempat : Gereja Sidang Jemaat Allah – Batu Tulis Raya

¯           Tanggal : 31 Juli 2004 jam 17.00 ( ? )

¯           Pengisi pujian : 10 kelompok Paduan Suara (tgl 1 Juli ?)

¯           Pd tgl 17 Juli 2004 pd ‘on air’ akan diumumkan kalo tiket tinggal ……%

¯           Akan ditetapkan tgl reservasi (misalnya 10 hari) & minggu berikutnya (selama 10 hari) u/ tukar tiket. U/ tukar tiket akan via Gereja/Persekutuan, juga lokasi lain per wilayah (misalnya Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara & Selatan). 1 minggu sebelum hari ‘H’ kita akan tutup penukaran tiket (namun kalo masih ada yg menghub, kita tetap terima, Cuma tidak akan disediakan lokasi penukaran tiket). Juga pada hari ‘H’ tidak akan dilakukan penjualan tiket.

¯           Pemasangan/pembagian poster & flyers awal Juli 2004.

¯           Bahasa di email/milis/poster/flyers : tutur (supaya lebih komunikatif).

¯           Iklan di Suara Pembaruan 2 x di bulan Juli 2004.

¯           Undangan VVIP sama dengan tiket namun disertai surat pengantar + amplop tersendiri (+100 orang).

¯           Tanggal 19 Juni 2004 jam 4 briefing pengisi acara.

¯           Tanggal 17 Juli 2004 Pra Konser

¯           Untuk artis akan coba dihubungi